## 问题-任务
问题 | 解决方式 | 跟踪级别 | 创建时间 | 结束时间
天津临港融资机构不对，但是融资方案是对的 |  | A | 2016-11-14
修改融资方案中占用授信修改失败 |  | A | 2016-11-14
选择占用授信就报错 |  | A | 2016-11-14
同煤二期资金跟进资金方跟进状态显示不对 |  | A | 2016-11-09
襄阳高新投资金跟进资金方跟进状态显示不对 |  | A | 2016-11-09
潞安集团二期资金跟进资金方跟进状态显示不对 |  | A | 2016-11-09
国电海运一期资金跟进资金方跟进状态显示不对 |  | A | 2016-11-09
结清时增加结清类型 |  | A | 2016-11-18
开票时咨询服务类的业务类型显示咨询服务 |  | A | 2016-11-18
不可重复添加同一个融资机构 |  | A | 2016-11-21
不可重复添加同一个客户 |  | A | 2016-11-21
中油金鸿项目的遇节假日处理方式不对，应改为日期提前 |  | B | 2016-11-18
兆丰铝业一期 节假日处理方式不对，应该为日期提前，支付表信息不是最新的需要变更为最新的 |  | B | 2016-11-18
临港二期，节假日处理方式不对，应该为日期提前 |  | B | 2016-11-18
兆丰二期，第11期租应由37,335,416.66改为37,335,416.67第13期应由35,306,944.45改为35,306,944.44 第14期租应由34,259,635.41改为34,259,635.42 |  | B | 2016-11-09
兆丰一期支付表是原始的，应改为最后调息之后的 |  | B | 2016-11-09
找出实际支付表号与系统不一致的，整理出来并修改 |  | B | 2016-10-29
郑州燃气发电合同中没有支付表编号 |  | C | 2016-11-03
同煤金庄二期的还款表没有起租日 | 咨询项目相关人员 | OVER | 2016-10-26 | 2016-11-23
系统中国电海运三期应该结束了但是没有结束 | 正在做发票申请没有审批通过 | C | 2016-10-25
漯河水务 截至2016-10-12 正在做提前结清 | 观察项目进展 | OVER | 2016-10-25 | 2016-11-23
丰喜二期的最后三期租金都少一分钱，需要做支付表变更把金额调整正确 | 等待刘芳审核 | C | 2016-10-25
将合同签订日期维护到系统当中 | 12月有租金提醒的项目已经完成 | D | 2016-10-28 | 2016-11-01
在系统中维护每个项目我司的收款账户信息 | 12月有租金提醒的项目已经完成 | D | 2016-10-27 | 2016-11-01
对比系统与实际的方案信息 | 对比数据 | D | 2016-10-25 | 2016-11-01
系统中安德固项目有问题，应该逾期没有显示逾期，应该结束了但是没有结束（咨询李红霞） | 已经逾期法务正在处理，处理后李红霞解决 | D | 2016-10-25 | 2016-10-25
租赁利率的测算方法（咨询李红霞） | 咨询红霞 | D | 2016-10-25
支付表管理列表页sql去掉支付表状态限制 |  | OVER | 2016-11-09 | 2016-11-17
导出支付表功能完善 |  | OVER | 2016-11-03 | 2016-11-17
审批流程的打印功能 |  | OVER | 2016-11-03 | 2016-11-17
支付表编号规则 合同号-ZJ-01 末尾的不足10补零 | 平强正在修改 | OVER | 2016-10-27 | 2016-11-17
承租人简称校验 | 通知平强 | OVER | 2016-10-25 | 2016-11-16
邮寄地址管理中增加导出资金方邮寄地址功能，与导出承租方地址一致 |  | OVER | 2016-10-25 | 2016-11-16
保证金退回申请页面，收款人要可以修改，收款开户行取客户银行信息的开会行全称 |  | OVER | 2016-11-04 | 2016-11-14
潞安集团二期租赁物信息中出卖人不对 |  | OVER | 2016-11-04 | 2016-11-14
罚息复利计算不对 |  | OVER | 2016-11-03 | 2016-11-14
有色一二三期加担保人，担保人名称：陕西有色金属控股集团有限责任公司 |  | OVER | 2016-11-03 | 2016-11-14
漯河水务融资还款表修改 |  | OVER | 2016-11-02 | 2016-11-14
租后检查预警字段没有填写值的地方 |  | OVER | 2016-11-02 | 2016-11-14
神华煤制油1和4，遇节假日不处理改为提前 |  | OVER | 2016-11-01 | 2016-11-14
支付表管理列表页sql去掉支付表状态限制 |  | OVER | 2016-11-09 | 2016-11-09
支付表变更中缺少合同号为EGIC-HZL-JMJT05141225晋煤二期的数据 |  | OVER | 2016-11-03 | 2016-11-09
系统催收管理中的条件查询有问题 | 平强已经处理，等待更新系统 | OVER | 2016-10-25 | 2016-11-09
客户保证金退回流程的附件页面权限，给分管领导增加此权限 |  | OVER | 2016-11-07 | 2016-11-07
流程意见不填写的话提示的意见不对，应该显示：请填写审批意见！ |  | OVER | 2016-11-03 | 2016-11-07
晋煤三期的来款金额前三期需要修改 | 已经配合修改完成 | OVER | 2016-11-04 | 2016-11-04
晋煤三期支付表变更没有数据 | 孟江辉加入购物车后没有发起流程 | OVER | 2016-11-04 | 2016-11-04
潞安余吾容海没有开票数据 | 因为录入的来款时间有误导致有罚息，冲红修改来款从新核销 | OVER | 2016-11-04 | 2016-11-04
长春城开需要做提前结清，不做租金提醒 |  | OVER | 2016-11-04 | 2016-11-04
郑煤项目EGIC-HZL-ZMJT05130520 的项目已经核销但是没有开票申请数据 | 因为系统8月份之前的应收款不做开票，线下解决 | OVER | 2016-11-03 | 2016-11-03
潞安集团二期支付表拆分报错 | 平强已给予解决 | OVER | 2016-11-03 | 2016-11-03
临港二期修改收款银行报错 | 平强已给予解决 | OVER | 2016-11-02 | 2016-11-03
修改方案名称 |  | OVER | 2016-11-02 | 2016-11-02
租金支付通知书导出的表格有些信息显示不出来，期次缺少汉子 |  | OVER | 2016-10-27 | 2016-10-27
合同签了转让协议后系统怎么处理 | 做支付表变更等项目结束后在系统做结清 | OVER | 2016-10-25 | 2016-10-26
对比系统与实际的支付表信息 | 对比数据 | OVER | 2016-10-25 | 2016-10-26
生成咨询服务类合同号时的规则 | 平强调整 | OVER | 2016-10-25 | 2016-10-25
系统中没有同煤金庄二期的项目，看下资料，看看为什么没有在系统记录 | 已经放款但是没有做放款回执上传（核销） | OVER | 2016-10-25 | 2016-10-25
临港二期系统无法打开支付表（咨询王海龙） | 平强调整 | OVER | 2016-10-25 | 2016-10-25
中煤地已结清但是资料没有在已结清的项目里（咨询刘芳） | 移到已完成项目中 | OVER | 2016-10-25 | 2016-10-25
资料中孤儿文件夹什么意思？（咨询刘芳） | 不理会 | OVER | 2016-10-25 | 2016-10-25
凤城医院已经提前结清但是有罚息未付款，我司给承租方的发票也没有开具 | 注意不要做租金提醒了 | OVER | 2016-10-25 | 2016-10-25
支付表管理、项目管理增加项目名称模糊查询 | 平强调整 | OVER | 2016-10-25 | 2016-10-25
用章申请中份数与用章次数不做关联，里面的文本框全用可扩展的， 查看下合同号规则（目前合同编号中业务类型回租是HZ） | 平强调整 | OVER | 2016-10-25 | 2016-10-25
修改系统密码时去掉手机号验证 | 平强调整 | OVER | 2016-10-25 | 2016-10-25
河南刘燊 做支付表变更但是加入购物车后数据消失 合同号：EGIC-HZL-LHSW03131010 | 删除多余数据，手速快发起多次导致的 | OVER | 2016-10-25 | 2016-10-25
黄冈医院的留购价改为10 业务员录错 | 平强修改数据 | OVER | 2016-10-25 | 2016-10-25
邮件发送有时流程发起人是空值：把发起流程后发邮件的那段代码找出来看看，有个bug，有时候发送的邮件没有发起人名称， 是空的，看看是什么原因导致的，我猜是发起流程的代码还没有跑完就开始跑发邮件的代码了 | 修改了查询发起人的sql | OVER | 2016-10-25 | 2016-10-25
调整咨询服务类的合同号 | 已从数据库修改完成 | OVER | 2016-10-25 | 2016-10-25
出差、请假申请流程图，判断节点再优化一下，对于一人分饰两层角色（如即是部门经理，又是分管领导）， 在出差及请假申请中，若时间短于2天，就会出现自己提交申请，自己审批完，流程就结束了。 |  | OVER | 2016-11-03 | 2016-11-18
用章申请流程图，部门经理提交用章审批时，两次分管领导审批，判断节点是不是再设置一下， 顺便检查一下其它流程图是不是也是这样 |  | OVER | 2016-11-03 | 2016-11-18
临港二期收款开户行信息变动 |  | OVER | 2016-11-18
项目所在地字段维护
出差的表单中没有时间显示
调整OA流程
解决打印功能bug

## 特殊项目处理
应结束没结束项目 | 支付通知书不能从系统导出的项目
长春城开 | 舞阳钢铁项目（舞钢） | 余吾，容海调息 | 兆丰一期需要做支付表变更 遇节假日处理方式需要调整
漯河水务 | 舞阳钢铁项目（新宽厚） | 潞安集团二期12月份开始还款 | 潞安集团二期租金支付通知书 | 每个项目用的资金方
安德固 | 同煤一期 |  | 统计建行在我司的投放总额 | 每个项目的资金投放情况 | 我司投放 | 他方投放
凤城医院 | 同煤二期 |  | 测试系统的调息功能 | 哪些支付表不能用系统导出的，单独做一套菜单自己用 系统管理员专用菜单
| 鄂电冶 |  | 缺少起租日的项目 | 各种便于工作的功能
| 郑州燃气 |  | 缺少支付表编号的项目 | 统计系统有多少支付表是导入的
|  |  | 修改支付表编号的表 | 一人多岗发起流程审批的问题
内部请示单打印出来有问题

## Sheet1
问题描述 | 解决方式 | 跟踪级别 | 创建时间 | 结束时间
系统催收管理中的条件查询有问题 | 平强已经处理，等待更新系统 | A | 2016-10-25
罚息复利计算不对 |  | A | 2016-11-03
保证金退回申请页面，收款人要可以修改，收款开户行取客户银行信息的开会行全称 |  | A | 2016-11-04
潞安集团二期租赁物信息中出卖人不对 |  | A | 2016-11-04
支付表管理列表页sql去掉支付表状态限制 |  | A | 2016-11-09
神华煤制油1和4，遇节假日不处理改为提前 |  | B | 2016-11-01
漯河水务融资还款表修改 |  | B | 2016-11-02
有色一二三期加担保人，担保人名称：陕西有色金属控股集团有限责任公司 |  | B | 2016-11-03
租后检查预警字段没有填写值的地方 |  | B | 2016-11-02
出差、请假申请流程图，判断节点再优化一下，对于一人分饰两层角色（如即是部门经理，又是分管领导），在出差及请假申请中，若时间短于2天，就会出现自己提交申请，自己审批完，流程就结束了。 |  | A | 2016-11-03
审批流程的打印功能 |  | B | 2016-11-03
用章申请流程图，部门经理提交用章审批时，两次分管领导审批，判断节点是不是再设置一下， 顺便检查一下其它流程图是不是也是这样 |  | B | 2016-11-03
修改融资方案中占用授信修改失败
选择占用授信就报错
承租人简称校验 | 通知平强 | A | 2016-10-25
支付表编号规则 合同号-ZJ-01 末尾的不足10补零 | 平强正在修改 | A | 2016-10-27
导出支付表功能完善(缺少合计) |  | A | 2016-11-03
邮寄地址管理中增加导出资金方邮寄地址功能，与导出承租方地址一致
资金方状态缺失的问题
应收有问题的支付表
整理OA可能出现问题的流程
临港二期收款开户行信息变动
不可重复添加同一个融资机构
不可重复添加同一个客户
业务类型开票
手续费按年付，但是合同中的租金表不包含手续费